## Cronograma Macro
Cronograma Macro
| OUT |  | NOV |  |  |  | DEZ |  |  |  |  | JAN |  |  |  | FEV
Atividades do Projeto | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-02-25
Entrega 01
Planejamento do projeto (tema e escopo) | bar: 2024-10-22 to 2024-10-29
Cronograma projeto | bar: 2024-10-29 to 2024-11-05
Entrevista com stackeholder | bar: 2024-10-29 to 2024-11-05
Criar e lançar formulário | bar: 2024-10-29 to 2024-11-05
Benchmarking | bar: 2024-10-22 to 2024-11-05
Documentação do projeto | bar: 2024-10-29 to 2024-11-12
Protótipo de baixa fidelidade | bar: 2024-11-05 to 2024-11-12
Planejamento do processo com o uso do Scrum | bar: 2024-10-29 to 2024-11-12
Documentação de requisitos (iniciar com o que tem) | bar: 2024-11-05 to 2024-11-12
Entrega 02
Criar diario de bordo | bar: 2024-11-12 to 2024-12-17
Prototipar Ferramenta | bar: 2024-11-12 to 2024-11-19
Validação do protótipo | bar: 2024-11-12 to 2024-11-19
Detalhar os requisitos (doc. de Requisitos) | bar: 2024-11-19
Ajustes de protótipo | bar: 2024-11-19 to 2024-11-26
Atualizar cronograma | bar: 2024-11-19 to 2024-11-26
Modelagem de dados - Diagrama EER | bar: 2024-11-26 to 2024-12-03
Modelagem de classes | bar: 2024-11-26 to 2024-12-03
Desenvolvimento: Tela home | bar: 2024-11-26 to 2024-12-03
Desenvolvimento: Categorias | bar: 2024-12-03 to 2024-12-10
Desenvolvimento: Contas bancárias | bar: 2024-12-03 to 2024-12-10
Desenvolvimento: Transação | bar: 2024-12-03 to 2024-12-10
Verificar e documentar mudanças | bar: 2024-12-10 to 2024-12-17
Desenvolvimento: Usuário | bar: 2024-12-10 to 2025-02-18
Desenvolvimento: Login e Cadastro | bar: 2024-12-24 to 2025-01-07
Desenvolvimento: Transações | bar: 2024-12-24 to 2025-02-04
Anotações do diario de bordo | bar: 2025-01-07 to 2025-02-18
Desenvolvimento: Refatoração do código | bar: 2025-01-07 to 2025-02-25
Desenvolvimento: Histórico de transações | bar: 2025-01-14 to 2025-02-11
Desenvolvimento: Transações parceladas | bar: 2025-01-07 to 2025-02-04
Desenvolvimento: Metas | bar: 2025-01-14 to 2025-02-04
Desenvolvimento: Transações fixas | bar: 2025-01-14 to 2025-02-04
Validação da aplicação parcial | 2025-01-28: 0
Desenvolvimento: Orçamentos | bar: 2025-01-28 to 2025-02-18
Atualizar cronograma | bar: 2025-01-21; 2025-02-04; 2025-02-18
Desenvolvimento: Dashboards de relatórios | bar: 2025-01-21 to 2025-02-11
Desenvolvimento: Notificação de progresso | bar: 2025-02-11 to 2025-02-18
Desenvolvimento: correções da validação | bar: 2025-02-11 to 2025-02-25
Avaliação sistema pelos stackholders | bar: 2025-02-11 to 2025-02-25
|  | Esperado |  |  |  |  | Concluído |  |  |  | Esperado e Atrasado
|  | Desenvolvimento (front e back) |  |  |  |  | Em andamento (front) |  |  |  | Em andamento (back)

## Backlog do projeto
ATIVIDADES EM BACKLOG
Nº Requisito | Requisito | Planejado
RF001 | CRUD receita | Planejado
RF002 | CRUD despesas | Planejado
RF003 | CRUD categorias | Planejado
RF004 | CRUD metas | Planejado
RF005 |  | Planejado
RF006 |  | Planejado
RF007 |  | Planejado
RF008 |  | Planejado
RF009 |  | Planejado
RF010 |  | Planejado
RF011 |  | Planejado
RF012 |  | Planejado
RF013 |  | Planejado
RF014 |  | Planejado
RF015 |  | Planejado
RF016 |  | Planejado
RF017 |  | Planejado
RF018 |  | Planejado
RF019 |  | Planejado
RF020 |  | Planejado

## Gestão de Atividades (hidden)
Tarefa | Prioridade | Proprietário | Status | Data de início | Data de término | Marco | Produtos | Observações
| P0 | Kleyton Kluesriton | Não iniciada
| P1 |  | Em execução
| P2 |  | Bloqueada
| P3 |  | Concluída

## Gestão de Equipe (hidden)
Nome | Função | Status | Disponibilidade | Horas alocadas | Capacidade | Observações
|  | Atividade finalizada | Seg - AB Manhã, Ter. - AB Tarde
Com atividade
Aguardando ativiade